## Registro TOP
Listado | Codigo Unico | Reporte/Proceso | Origen | Usuario | Asignado | Partner | Herramienta | Fecha Inicio | Fecha Full Time | Fecha Corte | Prioridad | Estado | Horas Invertidas (estim.) | Horas full time (cert.) | 50 usd/hora | 12000 x hora | Esfuerzo equivalente mercado (h) | Aplicacion o herramientas similares mercado | Valor aprox | En ARG | Adjuntos | OBS
23 | TOP-A7F42D8E | Logistica - Fletes / envios | Logistica | Adrian Mantello | Juan B / Jerson | Mantello (tarifarios, reglas transporte 40/51/82) | Control de Fletes (FastAPI + SQLite + Streamlit). Proyecto definitivo tras evaluar avance de app Mantello previa. Porta kilometrizador, tarifarios y sucursales. | 06/02/2026 | 28/05/2026 | 02/06/2026 | 3 | En curso | 269 | 32 | 13450 | 3228000 | 640 | ShipStation / project44 / FourKites; VeriShip / FreightPOP; TMS cloud; Retool+Airtable. AR: Andreani, OCA, Enviopack, SimpliRoute, Excel+WhatsApp. Ninguno cubre remitos RAR, conjuntos ni maestro WAMARO. | Horas reales estimadas equipo: 269 h (rango 190-348 h). x USD 50 = USD 13,450. Reposicion mercado ref. 640 h: USD 22.400-35.200. Licencia: USD 0/ano. | 269 h x ARS 12,000/h = ARS 3,228,000. Reposicion: ARS 25,8M-40,5M (TC 1150). Mantenimiento: ~ARS 1,8M/ano. | docs/ONE_PAGER_VALOR_PROYECTO.html; DOCUMENTACION_SISTEMA.html; repo TOP/Fletes | 06/02/2026: creacion repo Fletes; trabajo inicial de a poco (no full time). Proyecto previo Mantello dejo de avanzar; Fletes definido como proyecto definitivo. Desde 28/05/2026: dedicacion full time 8 h/dia (4 dias habiles hasta 02/06 = 32 h certificadas). Fase parcial 06/02-27/05: 79 dias habiles, estimado 2-4 h/dia (~158-316 h). Estimacion central TOP: 269 h (237 parcial + 32 full). Alta productividad por know-how Mantello + IA (Cursor). 640 h = referencia mercado reposicion, no horas reales del equipo.

## Cronograma horas
Fase | Desde | Hasta | Dias habiles | Intensidad | Horas
Fase 1 - Esporadico | 06/02/2026 | 27/05/2026 | 79 | 2-4 h/dia (estim.) | 158 - 316
Fase 2 - Full time | 28/05/2026 | 02/06/2026 | 4 | 8 h/dia | 32
TOTAL |  |  | 83 |  | 190 - 348 (central 269)

## Metricas proyecto
Concepto | Valor
Creacion repo / inicio esporadico | 06/02/2026
Inicio dedicacion full time (8 h/dia) | 28/05/2026
Corte estimacion horas | 02/06/2026
Dias habiles fase parcial | 79
Dias habiles full time (certificados) | 4
Horas full time CERTAS (4 x 8h) | 32
Horas parcial estimadas (3h/dia prom.) | 237
TOTAL horas invertidas (estim. central) | 269
Rango total si parcial fue 2-4 h/dia | 190 - 348 h
Esfuerzo equivalente mercado (reposicion) | 640 h
Proyecto previo (horas aparte) | mantello-project
Nota | Ajustar Horas parcial si el equipo tiene registro mas preciso

## Alternativas mercado
Opcion | Tiempo | Implement USD | SaaS/ano USD | TCO ARS/ano | Fit
Control de Fletes (interno) | 269 h reales est. / 640 h eq. | 0 | 0 | 1800000 | Muy alto
Agencia custom | 4-6 meses | 40000 | 0 | 16533000 | Alto
Excel manual | - | 0 | 0 | 10800000 | Alto hoy